## 华建数创项目进度表
工作完成进度情况
填写人：冷佳 | [8 empty] | 今天是： | 2019-01-11 |  |  |  |  | 高 | 0% | 首先
高
序号 | 类别1 | 类别2 | 项目 | 任务项目说明 | 执行人 | 优先等级 | 工时估计(小时） | 开始时间 | 截至时间 | 完成进度（%） | 状态 | 进度说明 | 变更记录 | 备注 | 低 | 10% | 中
1 | 初始化页面 | 加载页 | 加载页 | 初始化APP时，避免未响应停动 | 冷佳 | 高 | 5 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 100 | 100 |  |  |  |  | 70%
2 |  | 引导页H | 三张轮播，读取缓存，监听back | 作为新手引导或广告由后台定期更新 | 冷佳 | 高 | 5 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100%
3 |  | 自动更新，检查更新 | 升级版本 | 有新版本时，显示更新下载百分比页面（仅安卓） | 冷佳 | 高 | 16 |  |  | 100 | 100 | 后台接口改动好就OK了 | 2019/1/11后台重改接口 | 第一次调取接口，数据不够，重改接口，重打apk包可正常升级，后又完善此项，无需安装，对比数据，多的加入，快速升级，无需重装，多次模拟测试，在升级过程中与接口给出的版本号冲突，最后与后台商量，接口返回的版本号按照前端的格式返回
4 | 登录与导航 | 用户登录 | 账户登录，记住密码，错误,异常提示 | 通过账号/邮箱/手机号和密码进行登录 | 刘超 | 高 |  | 2018-12-17 | 2018-12-22 | 100 | 100
5 |  | 产品实例导航 | 根据项目选择进行加载 | 加载用户可访问的产品实例列表供选择 | 刘超 | 高 |  |  |  | 100 | 100
6 |  | 企业导航 |  | 加载用户可访问的企业列表供选择 | 刘超 | 高 |  |  |  | 100 | 100
7 |  | 工程导航 |  | 加载用户所选企业内可访问的工程列表供选择 | 刘超 | 高 |  | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 100 | 100
8 | 概览★ | 概览 | 单张图，轮播图，添加应用 | 显示项目概况、图片、动态、快捷按钮 | 冷佳 | 首先 |  |  |  | 100 | 100 | 后台接口改动
9 |  | 通知 |  | 查询各个应用业务发送给当前用户的通知 |  | 首先 |  |  |  | 80 | 80 | 后台无接口
10 | 主题★ | 主题讨论 |  | 列出当前群组内的讨论主题列表 |  | 首先 |  | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 100 | 100
11 |  | 主题正文 | 回复，流程 | 打开某一个讨论主题详情，参与讨论 |  | 首先 |  | 2018-12-24 | 2019-01-03 | 100 | 100 |  |  | 概览流程新增解决完成状态,29号给出
12 |  | 新建主题 |  | 在当前群组内创建一条新的主题 |  | 首先 |  | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 100 | 100
13 |  | 主题列表 | 上拉加载，下拉刷新 遮罩层，框架原侧滑与上拉下拉冲突，重整布局，视图分享 | 展示全部主题并分页 |  | 首先 |  | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 95 | 95 | 原已完成，后接口改动 | 2019/01/10后台重改接口 | 完成后，那边说的数据显示不对，如果我一直不刷新，向下拉，数据未显示时，我从后台删除该数据，他会加载时少一条数据，一直在说这个问题，此问题不大，本来上拉和下拉就是成对的，下拉就是解决和这个问题的，影响微乎其微，但是那边说就不行，让我们想办法弄，跟武总辩论了好久，就是不愿意，他们原来的App无法上拉下拉并也存在此问题，就不行，盯着这个问题，原因很简单，因为后台数据返回的就是分页的形式，默认加载第一页数据，然后删除第二页其中几条数据，重新上拉，则会重新读第二页数据，第二页少的就会被第三页补过去，导致下页数据缺少，但此情况只要重新下拉就能解决，后端数据原因，前端非要解决的话太麻烦，最后那边重改进口
14 |  | 回复主题 |  | 以可插入多种附件的方式回复选定主题 |  | 首先 |  | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 100 | 100
15 | 虚拟场景★ | 虚拟场景H | 握手场景，渲染 | 跳转到采用WebGL技术渲染的Web页面 |  | 首先 |  | 2018-12-17 | 2019-01-14 | 95 | 95 | webgl调整视图
16 | 工程云盘★ | 工程云盘 | 新建文件夹，上传，删除 | 列出本工程、本群组可访问的文档目录 |  | 首先 |  | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 100 | 100
17 |  | 最近文档 |  | 列出当前用户最近访问过的前20个文档 |  | 首先 |  |  |  | 100 | 100
18 |  | 文档选择 |  | 选择手机上某一目录下的文档进行上传 |  | 首先 |  |  |  | 100 | 100
19 |  | 传输列表 |  | 查看正在上传/下载的列表，已经上传/下载的记录 |  | 首先 |  | 2018-12-16 | 2018-12-24 | 60 | 60
20 | 云盘分享★ | 云盘分享 |  | 对外分享过（包含公共和密钥）的文件夹列表 |  | 首先 |  |  |  | 100 | 100
21 |  | 分享内容H |  | 打开分享过的文件夹目录进行预览 |  | 首先 |  |  |  | 100 | 100
22 | 中转站★ | 中转站 |  | 用户个人的文件中转站 |  | 首先 | 4 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 100 | 100
23 | 联系人★ | 联系人 | 查询，搜索，删除 | 查询已经加入群组的人员列表 |  | 首先 | 8 | 2018-12-16 | 2018-12-18 | 100 | 100
24 | 设置★ | 更多设置 |  | 列出可供进入的二级菜单 |  | 中 |  | 2018-12-17 | 2018-12-25 | 100 | 100
25 |  | 菜单设置 |  | 显示、隐藏、排序主菜单内应用按钮 |  | 中 |  |  |  | 80 | 80
26 |  | 锁屏设置 |  | 设置、修改密码锁 |  | 中 |  |  |  | 80 | 80 | 暂不考虑
27 |  | 通知设置 |  | 对打开的通知类型进行设定 |  | 中 |  |  |  | 80 | 80 | 后台无接口
28 |  | 下载设置 |  | 修改下载文档的默认保存目录（仅安卓） |  | 中 |  |  |  | 100 | 100
29 |  | 用户信息 |  | 当前用户详细信息、群组、岗位信息 |  | 中 |  |  |  | 100 | 100
30 |  | 程序信息 |  | 查询程序详情信息，检查更新（仅安卓） |  | 中 |  |  |  | 100 | 100
31 |  | 帮助与反馈H |  | 跳转到帮助和反馈Web页面退出★退出AtAEC |  | 中 |  |  |  | 100 | 100
32 | 退出 | [8 empty] | 100 | 100
说明 | 上方内容为at team和at cloud的所有内容，下方为原App新增扩展内容，2019/01/15需给客户发一版，所以正在改上方测出的bug问题，确保能够用起来部分功能，随后软件再升级即可添加下方内容（下方UI图接收时间01/07）
33 | 通用页面 | 扫描二维码标签 |  | 打开相机，提示扫描二维码 | [5 empty] | 0 | 0
34 |  | 扫描NFC标签 |  | 打开NFC读取设备，提示扫描NFC标签 | [5 empty] | 0 | 0
35 |  | 通用信息预览H |  | 打开url对应的Web页面并传入用户身份信息 | [5 empty] | 0 | 0
36 |  | 普通图片预览L |  | 通过手机自带的图片类应用或相关插件实现 | [5 empty] | 0 | 0
37 |  | 全景图片预览H |  | 打开特定Web页面并传入全景图的文件位置实现 | [5 empty] | 0 | 0
38 |  | gmd文档预览H |  | 打开特定Web页面并传入gmd文件位置实现 | [5 empty] | 0 | 0
39 |  | 其它文档预览L |  | 通过选择手机上支持相应格式的其它应用实现 | [5 empty] | 0 | 0
40 | 对话★ | 对话列表 |  | 列出已经进行过对话的联系人 | [5 empty] | 0 | 0
41 |  | 对话内容 |  | 与某一位联系人对话的详情页面 | [5 empty] | 0 | 0
42 |  | 对话信息 |  | 查询与设定当前对话的其它信息 | [5 empty] | 0 | 0
43 | 会议★ | 会议列表 |  | 列出已创建或加入的会议室 | [5 empty] | 0 | 0
44 |  | 会议内容 |  | 某一个会议室内多人对话的内容页面 | [5 empty] | 0 | 0
45 |  | 会议信息 |  | 查询与设定当前会议的其它信息 | [5 empty] | 0 | 0
46 | 工程日历★ | 工程日历 |  | 支持在“月、周”视图上显示事件和任务 | [5 empty] | 0 | 0
47 |  | 事件详情 |  | 查询及编辑个人事件详情 | [5 empty] | 0 | 0
48 | 工程任务★ | 工程任务 |  | 显示当前群组可见的任务层级列表 | [5 empty] | 0 | 0
49 |  | 我的任务 |  | 查询当前用户所负责的任务列表 | [5 empty] | 0 | 0
50 |  | 任务详情 |  | 显示任务详情，核实进度，上传附件 | [5 empty] | 0 | 0

## 原表项目进程
模块/页面分类 | 功能页面名称 | 描述 | 页面完成 | 接口提供日期 | 接口测试完成日期 | 功能预计完成日期 | 功能实际完成日期 | 初验日期 | ui图提供日期 | 优先级 | 说明 | 状态
初始化页面 | 加载页 | 初始化APP时，避免未响应停动 | OK | -- | -- | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-10 | 1 |  | 任务
| 引导页H | 作为新手引导或广告由后台定期更新 | OK | -- | -- | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1 |  | 无此任务
| 自动更新 | 有新版本时，显示更新下载百分比页面（仅安卓） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 梳理明细
登录与导航 | 用户登录 | 通过账号/邮箱/手机号和密码进行登录 | OK | 11月22号 | 2018-12-08 | 12月17号 | 12月17号 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 产品实例导航 | 加载用户可访问的产品实例列表供选择 | OK | 11月22号 | 2018-12-08 | 12月17号 | 12月17号 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 企业导航 | 加载用户可访问的企业列表供选择 | OK | 11月22号 | 2018-12-08 | 12月17号 | 12月17号 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 工程导航 | 加载用户所选企业内可访问的工程列表供选择 | OK | 11月22号 | 2018-12-08 | 12月17号 | 12月17号 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
通用页面 | 扫描二维码标签 | 打开相机，提示扫描二维码 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 扫描NFC标签 | 打开NFC读取设备，提示扫描NFC标签 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 通用信息预览H | 打开url对应的Web页面并传入用户身份信息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 普通图片预览L | 通过手机自带的图片类应用或相关插件实现 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 全景图片预览H | 打开特定Web页面并传入全景图的文件位置实现 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| gmd文档预览H | 打开特定Web页面并传入gmd文件位置实现 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 其它文档预览L | 通过选择手机上支持相应格式的其它应用实现 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
概览★ | 概览 | 显示项目概况、图片、动态、快捷按钮 | OK | 11月22号 | 2018-12-10 | 2018-12-21 | 2018-12-20 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 通知 | 查询各个应用业务发送给当前用户的通知 | OK | -- | -- | -- | -- | -- | 2018-12-05 | 1 | 无接口
主题★ | 主题讨论 | 列出当前群组内的讨论主题列表 | OK | 11月22号 | -- | -- | 2018-12-25 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 主题正文 | 打开某一个讨论主题详情，参与讨论 | OK | 11月22号 | -- | -- | 2018-12-26 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 新建主题 | 在当前群组内创建一条新的主题 | OK | 11月22号 | -- | -- | 2018-12-25 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 主题列表 | 展示全部主题并分页 | OK | 11月22号 | 12月14号 | 12月20号 | 2018-12-26 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
| 回复主题 | 以可插入多种附件的方式回复选定主题 | OK | 11月22号 | 12月14号 | 2018-12-20 | 2018-12-23 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1 | 发表主题接口后端正在修改，此步骤暂时无法进行
对话★ | 对话列表 | 列出已经进行过对话的联系人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 对话内容 | 与某一位联系人对话的详情页面 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 对话信息 | 查询与设定当前对话的其它信息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
会议★ | 会议列表 | 列出已创建或加入的会议室 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 会议内容 | 某一个会议室内多人对话的内容页面 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 会议信息 | 查询与设定当前会议的其它信息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
虚拟场景★ | 虚拟场景H | 跳转到采用WebGL技术渲染的Web页面 | OK | 11月22号 | 2018-12-15 | 12月17号 | 12月17号 | 2018-12-19 | 2018-12-14 | 1
工程日历★ | 工程日历 | 支持在“月、周”视图上显示事件和任务 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 事件详情 | 查询及编辑个人事件详情 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
工程任务★ | 工程任务 | 显示当前群组可见的任务层级列表 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 我的任务 | 查询当前用户所负责的任务列表 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 任务详情 | 显示任务详情，核实进度，上传附件 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
工程云盘★ | 工程云盘 | 列出本工程、本群组可访问的文档目录 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 最近文档 | 列出当前用户最近访问过的前20个文档 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 文档选择 | 选择手机上某一目录下的文档进行上传 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 2018-12-21 | 2019-01-03 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 传输列表 | 查看正在上传/下载的列表，已经上传/下载的记录 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 2018-12-24 | -- | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
云盘分享★ | 云盘分享 | 对外分享过（包含公共和密钥）的文件夹列表 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 分享内容H | 打开分享过的文件夹目录进行预览 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
中转站★ | 中转站 | 用户个人的文件中转站 | OK | 11月22号 | -- | -- | 2018-12-23 | 2018-12-19 | 2018-12-07 | 1
联系人★ | 联系人 | 查询已经加入群组的人员列表 | OK | 11月22号 | 2018-12-16 | 12月18号 | 12月18号 | 2018-12-19 | 2018-12-07 | 1
设置★ | 更多设置 | 列出可供进入的二级菜单 | OK | 11月22号 | 2018-12-17 | 2018-12-23 | 优先级低 | 2018-12-19 | 2018-12-07 | 1
| 菜单设置 | 显示、隐藏、排序主菜单内应用按钮 | OK | 11月22号 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 优先级低 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 锁屏设置 | 设置、修改密码锁 | OK | 11月22号 | 2018-12-17 | 2018-12-25 | 优先级低 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 通知设置 | 对打开的通知类型进行设定 | OK | 11月22号 | 2018-12-17 | 2018-12-23 | 优先级低 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 下载设置 | 修改下载文档的默认保存目录（仅安卓） | OK | 11月22号 | 11月25号 | 11月26号 | 11月25号 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 用户信息 | 当前用户详细信息、群组、岗位信息 | OK | 11月22号 | -- | -- | 优先级低 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 程序信息 | 查询程序详情信息，检查更新（仅安卓） | OK | 11月22号 | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 优先级低 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 1
| 帮助与反馈H | 跳转到帮助和反馈Web页面退出★退出AtAEC | OK | 11月22号 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
退出 |  |  | OK | 11月22号 | -- | -- | 2018-12-25 | 2018-12-19 | 2018-12-05 | 1
2018/11/22华建调研
11-25~30，整理书写必要文档，包含进程安排，人员分工，注意事项，书写规范介绍，框架选择及搭建，途中框架注意事项更新等
2018-12-03 | 动工UI图页面
2018-12-11 | 驻场华建
12月11-16小组人员安排（主要完成UI发来的页面）
贺嘉丽：测试接口，和周磊对接，整体业务流程，中途接口可能会添加字段，部分接口数据实现
刘超：整合现阶段确认好的接口，调取接口中数据及情况判断，数据获取后页面调整
冷佳：页面修改，新页面制作，目录结构修整，封装页面共用组件及功能，实现个推，mui引导页判断，打包，部分接口数据实现
杨韩静：和webgl人员对接，负责3D图形部分问题，数据传输方式测试（17日，杨韩静加入）
截止12-19日，基本完成所有页面（接收68张UI图）
注：途中遇其他问题会适量分工
12月17后，小组人员安排（全员主要完成接口数据对接等任务）
2018-12-27_29(三人)
日期 | 功能 | [5 empty] | 是否解决
2018-12-20 | 1.引导页缓存，导致引导页重复加载引导页，设置menu监听 | [5 empty] | √
| 2.修改主题条件搜索下拉框，解决样式问题 | [5 empty] | √
| 3.增加主题收藏和取消收藏 | [5 empty] | √
| 4.手机拍照，并显示，解决在ios不显示的问题 | [5 empty] | √
| 5.安卓和ios选择手机相册,并显示 | [5 empty] | √
| 6.个人中心页面的数据绑定及样式调整 | [5 empty] | √
| 7.获取群组的切换及登陆页面处的手机标识 | [5 empty] | √
| 8.最近文档的数据绑定。 | [5 empty] | √
| 9.工程云盘传输列表头部改动 | [5 empty] | √
| 10.云盘完善列表选中文件夹操作 | [5 empty] | √
| 11.中转站分享、秘钥分享、公共分享，文件搜索 | [5 empty] | √
| 12.重命名：原应用无此功能，没有接口； | [5 empty] | --
| 13.框架侧滑与上拉下拉冲突,正在解决 | [5 empty] | ×
12月21 | 1.手机拍照和从相册中多选或者单选上传文件到文件服务器，解决把图片路径转为File对象问题，解决上传文件ajax属性设置问题 | [5 empty] | √
| 2.工程云盘搜索,删除添加等待状态 | [5 empty] | √
| 3.中转站数据列表 | [5 empty] | √
| 4.云盘分享后显示数据列表,复制链接至剪切板 | [5 empty] | √
| 5.首页主题绑定工程名称,用户信息 | [5 empty] | √
| 6.手机状态栏与应用风格统一 | [5 empty] | √
| 7.登陆页等比缩放测试 | [5 empty] | √
| 8.主题,云盘上传图片接口,20号给出 | [5 empty] | --
| 9.通知暂无接口 | [5 empty] | --
| 10.更改1-1（图见项目改动） | [5 empty] | --
| 11.更改1-2，类似页面分割线贯通（图见项目改动） | [5 empty] | --
| 12.发表主题新增，选择联系人和选择文档 | [5 empty] | --
12月22 | 休
12月23 | 1.主题正文流程绑定 | [5 empty] | √
| 2.主题收藏更改 | [5 empty] | √
| 3.页面部分页面微调,错乱布局改进 | [5 empty] | √
| 4.更改1-1 | [5 empty] | √
| 5.云盘中转站(1)预览(2)保存到当前功能(3)删除 | [5 empty] | √
| 6.选择联系人,选择文档 | [5 empty] | √
12月24 | 1.更改1-2 | [5 empty] | √
| 2.主题功能模块中添加模块 | [5 empty] | √
| 3.修复主题不能滑动bug | [5 empty] | √
| 4.主题多行展开收缩bug | [5 empty] | √
| 5.调试发表主题,增加选择文档功能 | [5 empty] | √
| 6.云盘传输列表错乱,进度条,主体风格改进 | [5 empty] | √
| 7.云盘分享文件下载 | [5 empty] | √
| 8.云盘组件获取列表 | [5 empty] | √
| 9.云盘预览,ios手机无法打开预览内容 | [5 empty] | ×
12月25 | 1.云盘默认群组,勾选后要求与勾选内容一致 | [5 empty] | √
| 2.默认群组文字限制,及勾选内容重改样式 | [5 empty] | √
| 3.云盘首页,分享,最近文档主体样式改动,文字超出,显示错乱等问题修复 | [5 empty] | √
| 4.云盘小圆点误操作问题,底部栏进行优化 | [5 empty] | √
| 5.绑定主题流程模块 | [5 empty] | √
| 6.主题正文处添加上删除收藏功能 | [5 empty] | √
| 7.添加应用功能 | [5 empty] | √
| 8.下载信息存入本地存储 | [5 empty] | √
打包测试
12月26 | 1.企业导航接口无图片，默认选用一张代表 | [5 empty] | √
| 2.工程云盘统一底部边线(要求相对于设计稿改动) | [5 empty] | √
| 3.新建文件夹,退出等(用到prompt),重写样式，pc端与真机效果显示不一致(框架问题) | [5 empty] | √
| 4.菜单设置拖动不便改进 | [5 empty] | √
| 5.完成最近文档页面 分享打开功能 | [5 empty] | √
| 6.主题正文回复功能完成 | [5 empty] | √
| 7.发布一版AT AEC_1.0.apk包 | [5 empty] | √
12月27 | 1.发表主题@联系人页面搜索改动 | [5 empty] | √
| 2.工程云盘选中上滑样式 | [5 empty] | √
| 3.主题正文预览模块修改 | [5 empty] | √
| 4.联系人页面搜索模块再次完善修复功能 | [5 empty] | √
12月28 | 1.测试提出bug（详见 AT AEC测试报告） | [5 empty] | --
| 2.更改1-3，接口无图默认一张图显示，有图则轮播显示取得数据的图（图见项目改动） | [5 empty] | --
| 3.改进下拉刷新上拉加载与侧滑菜单冲突的问题 | [5 empty] | √
| 4.再议模块需要根据bdms云工程步骤进行区分（图见AT AEC测试报告：BDMS云工程步骤） | [5 empty] | √
| 5.取消收藏的页面样式绑定 | [5 empty] | √
| 6.回复的时两个无回复bug | [5 empty] | √
| 7.后端提供接口概览页面轮播图片需要从接口获取 | [5 empty] | √
| 8.华东华北地区问题 | [5 empty] | √
| 9.登陆时密码错误或者其他多种状态提示 | [5 empty] | √
| 10.发布一版AT AEC_1.1.apk包 | [5 empty] | √
12月29 | 1.更改1-3 | [5 empty] | √
| 2.框架内轮播与Vue渲染冲突,数据渲染完毕后只能轮播一次,且轮播闪间断 | [5 empty] | √
| 3.主题再议 | [5 empty] | √
| 4.常用应用中根据用户区分 | [5 empty] | √
| 5.概览流程新增解决完成状态,29号给出 | [5 empty] | --
--
| 6.更改1-4 | [5 empty] | √
12月30_31,1月1 | 休
1月2 | 1.主题正文回复不滑动改动 | [5 empty] | √
| 2.云盘时间戳转换显示时间异常 | [5 empty] | √
| 3.主题流程状态新增 | [5 empty] | √
| 4.联系人搜索邮箱发送 | [5 empty] | √
| 5.删除文件，修改为文件夹 | [5 empty] | √
| 6.选择用户后，用户显示在回复列表中 | [5 empty] | √
| 7.回复主题@用户信息错误 | [5 empty] | √
1月3 | 1.云盘上传5类模块 | [5 empty] | √
| 2.主题侧滑冲突（下拉加载） | [5 empty] | √
3.测试提出2版bug（详见 AT AEC测试报告）
| 4.联系人页面优化 | [5 empty] | √
| 5.显示群组相应的用户列表 | [5 empty] | √
| 6.联系人搜索，原：实时搜索，改为点击按钮搜索 | [5 empty] | √
1月4 | 1.主题正文阅读方式整改,原内容固定,回复,流程,固定,现按照使用习惯整体滚动 | [5 empty] | √
| 2.主题上拉加载 | [5 empty] | √
| 3.主题展开,收起bug | [5 empty] | √
| 4.主题回复实时 | [5 empty] | √
1月5,1月6 | 休
1月7号开始用模板写进度,此进度不更新

## 原表项目更改
1-1改动 | 1-2改动 | 1-3改动（默认图轮播）
1-4改动

## 原表测试报告
日期 | 测试问题 | 是否解决 | 完成 | 未完成 | 无此问题
| 功能 |  | √ | × | --
2018/12/28 (提出) 2018/12/28 (完成) | 1、未输入账号或密码时，点击登录会提示参数错误。应给出 “请输入账号”或“请输入密码” | √
| 2、企业导航：当有多个地区分组时，未列出全部地区，目前始终只列“华东”地区。 | √
| 3、工程导航：页面上部未正确显示对应的企业名称 | √
| 4、工程导航：当工程卡片上的有概况信息时，显示的内容错误 | √
| 5、工程导航：web端将某张工程图片设置为封面时，工程卡片上的缩略图应显示该图片。目前未实现。 | √
| 6、概览：页面的上部区域中未滚动显示工程图片 | √
| 7、概览：页面的中部未滚动显示工程概况条目 | √
| 8、概览：重新进入工程后，之前设置的常用按钮图标会恢复默认值。期望保存最后一次的设置。 | √
优化
| 1、 勾选"记住密码"后，在登录时弹出的提示框需要优化 | √
| 2、企业导航：默认的企业logo需要更换 | √
| 3、 企业导航：账号首次进入工程导航页面时会闪现一个多余的页面 | √
| 4、 企业导航：核实企业名称的字体大小 | √
| 5、企业导航：每个企业卡片间缺少分隔线 | √
| 6、工程导航：工程卡片的缩略图需要更换 | √
| 7、工程导航：每个工程卡片间缺少分隔线 | √
| 8、左侧主菜单：每个菜单行之间缺少分隔线 | --
| 9、在工程云盘进入“最近文档”界面时，会先闪现一个多余的页面 | √
| 10、主题：主题卡片下部的工具栏缺少一条分隔线 | --
BDMS云工程步骤